## Приложение 7

к Порядку

принятия решений

о разработке

государственных программ

Челябинской области,

их формировании и реализации

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Организация санаторно-курортного лечения, в том числе детей, и медицинской реабилитации»

### 1. Общие положения

| Ответственный орган (наименование исполнительного органа Челябинской области) | Министерство здравоохранения Челябинской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой (комплексной программой) (наименование) | Развитие здравоохранения Челябинской области |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Приз-нак возрас-тания/ убыва-ния | Уровень пока-зателя | Единица измерения | Базовое значе-ние | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Задача: обеспечение доступности санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации населению Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение объемов санаторно-курортного лечения детей в подведомственных учреждениях Минздрава ЧО | возрастание | КПМ | процентов | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | Минздрав ЧО |
| 2. | Выполнение объема медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация» пациентам (в том числе детям) после оказания специализирован-ной помощи в учреждениях, подведомственных Минздраву ЧО | возрастание | КПМ | процентов | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | Минздрав ЧО |
| 3. | Охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов от числа нуждающихся | возрастание | КПМ | процентов | 83,5 | 84,0 | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | Минздрав ЧО |
| 4. | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей3 | возрастание | КПМ, Согла-шение | единиц | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | Минздрав ЧО |

3 Показатель предусмотрен Соглашением между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Челябинской области.

### 4. План достижения показателей комплекса

процессных мероприятий в 2024 году

| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприя-тий | Уровень показате-ля | Едини-ца измере-ния | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года (указывается год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март |  | апрель |  | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| Задача: обеспечение доступности санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации населению Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение объемов санаторно-курортного лечения детей в подведомственных учрежде-ниях Минздрава ЧО | КПМ | процен-тов | - | - | 20 |  | - |  | - | 40 | - | - | 75 | - | - | не менее 95 |
| 2. | Выполнение объема медицинс-кой помощи по профилю «медицинс-кая реабилита-ция» пациентам (в том числе детям) после оказания специали-зированной помощи в учрежде-ниях, подведом-ственных Минздраву ЧО | КПМ | процен-тов | - | - |  | 23 |  | - | - | 45 | - | - | 68 | - | - | не менее 95 |
| 3. | Охват медицин-ской реабилита-цией детей-инвалидов от числа нуждаю-щихся | КПМ | процен-тов | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,0 |
| 4. | Оснащены (дооснаще-ны и (или) Переосна-щены) медицинс-кими изделиями региональ-ные медицинс-кие организации, имеющие в своей структуре подразделе-ния, оказываю-щие медицинс-кую помощь по медицинс-кой реабилита-ции в соответст-вии с порядками организации медицинс-кой реабилита-ции взрослых и детей3 | возрастание | единиц | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |

### 5. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача: обеспечение доступности санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации населению Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | оказание услуг (выполнение работ) | Выполнение государственно-го задания областными государствен-ными бюджетными и автономными учреждениями по оказанию государствен-ных услуг (выполнению работ) | процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2. | Грант в форме субсидии акционерному обществу «Клиника Вся Медицина» на финансовое обеспечение затрат (расходов), связанных с оказанием медицинской помощи участникам специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, по профилю «медицинская реабилитация» | оказание услуг (выполнение работ) | Освоены бюджетные средства, вы-деленные акционерному обществу «Клиника Вся Медицина» на финансовое обеспечение затрат (расходов), связанных с оказанием медицинской помощи участникам специальной военной операции | процентов | - | 99 | - | - | - | - | - | - |

### 7. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | всего |
| Структурный элемент Комплекс процессных мероприятий «Организация санаторно-курортного лечения, в том числе детей, и медицинской реабилитации» (всего), в том числе: | 323518,00 | 315976,60 | 315976,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 950471,20 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 323518,00 | 315976,60 | 315976,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 950471,20 |
| Мероприятия структурного элемента, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 318518,00 | 315976,60 | 315976,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 950471,20 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 318518,00 | 315976,60 | 315976,60 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 950471,20 |
| 2. Грант в форме субсидии акционерному обществу «Клиника Вся Медицина» на финансовое обеспечение затрат (расходов), связанных с оказанием медицинской помощи участникам специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, по профилю «медицинская реабилитация» | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |

### 8. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование исполнительного органа Челябинской области) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: обеспечение доступности санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации населению Челябинской области |  |  |  |  |
| 1. Предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | X | Недочукова Елена Сергеевна, исполняющий обязанности Министра здравоохранения Челябинской области | X | - |
| Контрольная точка: Сформирован отчет организациями о выполнении государственного задания областными государственными бюджетными и автономными учреждениями по оказанию государственных услуг (выполнению работ) | 10 марта, следующего за отчетным годом (по итогам года) 16 апреля; 16 июля; 15 октября | Недочукова Е.С. исполняющий обязанности Министра здравоохранения | По данным отчетов медицинских организаций | АИС «БАРС. Веб-мониторинг. Здравоохранение |
| 2. Грант в форме субсидии акционерному обществу «Клиника Вся Медицина» на финансовое обеспечение затрат (расходов), связанных с оказанием медицинской помощи участникам специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, по профилю «медицинская реабилитация» | X | Штрахова Марина Сергеевна, заместитель Министра здравоохранения Челябинской области | X | - |
| Контрольная точка: Освоены средства, предоставленные акционерному обществу «Клиника Вся Медицина» на финансовое обеспечение затрат (расходов), связанных с оказанием медицинской помощи участникам специальной военной операции | 15 января; 31 марта; 30 июня; 30 сентября; | Штрахова Марина Сергеевна, заместитель Министра здравоохранения Челябинской области | Прочий тип документа | Информационная система «АЦК-финансы» |